## Objekt
09 · Abschlusscheckliste – Objektkopf
Gelb hinterlegte Spalten sind Eingabefelder. Auswahlfelder haben eine Liste. Die Spalte «Register» verweist auf Teil W des Makler-Handbuchs.
Feld | Eintrag | Hinweis
Objekt
Objektnummer intern |  | Aus dem CRM
Strasse und Hausnummer
PLZ und Ort
Gemeinde
Kanton |  | Bestimmt Notariatssystem, Steuern, Gebühren und GEAK-Pflicht
Parzellennummer |  | Aus Grundbuchauszug
Grundbuchblatt |  | Aus Grundbuchauszug
Objekttyp
Eigentümerschaft
Eigentümer 1
Eigentümer 2
Eigentumsform |  | Allein-, Mit-, Gesamteigentum, Stockwerkeigentum, Baurecht
Alle Verfügungsberechtigten bekannt |  | Register R13, R14
Mandat
Zuständiger Makler
Mandat unterzeichnet am
Mandat läuft bis
Angebotspreis CHF
Mindestpreis CHF (intern) |  | Wird keinem Interessenten genannt
Identifikation GwG abgeschlossen |  | Register R37; vor Vermarktungsstart
Termine
Vermarktungsstart |  | Startpunkt der Zählung «Tage am Markt»
Beurkundungstermin
Eintragung im Grundbuch
Übergabetermin
Kantonale Abklärungen
Notariatssystem und zuständiges Notariat |  | Register R1
Handänderungssteuer: Höhe und Kostenträger |  | Register R26
Grundstückgewinnsteuer: Stelle und Frist |  | Register R22
GEAK-Pflicht im Kanton |  | Obligatorisch in FR, VD, NE, JU; Register R33
Formerfordernis Vollmachten |  | Register R16

## Abschluss
09 · Abschlusscheckliste des Maklers, 65 Positionen
Vor dem Abschluss des Mandats vollständig abzuarbeiten. «Herkunft: ergänzt» kennzeichnet die über die Auftragsvorgabe hinaus ergänzten Positionen. Spalte «Ablage» nach Teil S des Handbuchs.
Erledigt | Position | Phase | Zuständig | Nachweis | Datum | Ablage | Bemerkung | Register | Herkunft
Mandat und Auftraggeber
offen | Maklervertrag von allen Verfügungsberechtigten unterzeichnet | 10 | Makler | Mandat, unterzeichnet |  |  |  | R13 R14 | Auftrag
offen | Eigentümer geprüft: Identität und Verfügungsbefugnis nachgewiesen | 3 | Makler | Ausweise, Grundbuchauszug |  |  |  | R13 R14 R15 | Auftrag
offen | Vollmachten liegen in der für die Beurkundung nötigen Form vor | 10 | Makler | Vollmachten |  |  |  | R16 | ergänzt
offen | Zustimmung der Erwachsenenschutzbehörde vorhanden, soweit erforderlich | 10 | Eigentümer | KESB-Zustimmung |  |  |  | R15 | ergänzt
offen | Identifikation nach GwG abgeschlossen: Eigentümer und wirtschaftlich Berechtigte | 10 | Makler | Identifikationsdossier |  |  |  | R37 | ergänzt
offen | Datenschutzerklärung übergeben und Empfang dokumentiert | 10 | Makler | Empfangsbestätigung |  |  |  | R39 | ergänzt
Prüfung und Unterlagen
offen | Grundbuch geprüft: Eigentum, Dienstbarkeiten, Pfandrechte, Anmerkungen | 6 | Makler | Prüfbericht Recht |  |  |  | R4 R5 | Auftrag
offen | Vorkaufsrechte geklärt und, soweit bestehend, korrekt bedient | 6 | Makler mit Rechtsberatung | Prüfbericht, Korrespondenz |  |  |  | R6 | ergänzt
offen | Objektunterlagen vollständig gemäss Dokumenten-Checkliste A bis E | 5 | Makler | Dokumenten-Checkliste |  |  |  | — | Auftrag
offen | Katasterauszug belastete Standorte eingeholt und ausgewertet | 5 | Makler | Katasterauszug |  |  |  | R29 | ergänzt
offen | Naturgefahren geprüft und Gebäudeversicherung erfasst | 5 | Makler | Gefahrenkartenauszug, Police |  |  |  | R30 | ergänzt
offen | GEAK-Pflicht für den Kanton geklärt und Nachweis beschafft, soweit nötig | 5 | Makler | Auskunft Energiefachstelle, GEAK |  |  |  | R33 | ergänzt
offen | Bewilligungsstatus aller Umbauten geklärt | 4 | Makler | Baubewilligungen, Archivrecherche |  |  |  | R10 | ergänzt
offen | Mängelliste erstellt und vom Eigentümer unterzeichnet | 4 | Makler | Mängelliste, unterzeichnet |  |  |  | R10 | ergänzt
offen | Inventarliste erstellt und mit dem Eigentümer bestätigt | 4 | Makler | Inventarliste |  |  |  | — | ergänzt
Bewertung und Strategie
offen | Bewertung erstellt und im Vier-Augen-Prinzip geprüft | 8 | Makler | Bewertungsbericht, unterschrieben |  |  |  | — | Auftrag
offen | Schätzung der Grundstückgewinnsteuer eingeholt | 9 | Eigentümer | Berechnung des Steueramts |  |  |  | R22 | ergänzt
offen | Ablösekonditionen der Hypothek schriftlich eingeholt | 5 | Eigentümer | Bestätigung der Bank |  |  |  | R41 | ergänzt
offen | Nettoerlösrechnung erstellt und mit dem Eigentümer besprochen | 9 | Makler | Nettoerlösrechnung |  |  |  | R21 R22 R26 | ergänzt
offen | Verkaufspreis festgelegt und schriftlich bestätigt | 9 | Eigentümer | Protokoll Preisentscheid |  |  |  | — | Auftrag
offen | Verkaufsstrategie definiert: Preis, Kanäle, Zielgruppe, Zeitplan | 9 | Makler | Protokoll Verkaufsstrategie |  |  |  | — | Auftrag
Vermarktung
offen | Fotos erstellt und Bildauswahl getroffen | 11 | Makler | Bilddateien, Bildauswahl |  |  |  | — | Auftrag
offen | Grundrisse neu gezeichnet und gegen die Baupläne geprüft | 11 | Makler | Grundrissdateien |  |  |  | — | Auftrag
offen | Verkaufsdossier erstellt und gegen die Quellen geprüft | 11 | Makler | Dossier, Prüfvermerk |  |  |  | R9 R12 | Auftrag
offen | Kaufnebenkosten für den Kanton beim Notariat erfragt | 11 | Makler | Auskunft des Notariats mit Datum |  |  |  | R26 | ergänzt
offen | Schriftliche Freigabe des Eigentümers für die Vermarktung eingeholt | 11 | Eigentümer | Freigabe-E-Mail oder Formular |  |  |  | — | ergänzt
offen | Inserat online auf allen vereinbarten Kanälen und kontrolliert | 12 | Makler | Kontrollausdrucke, Links |  |  |  | — | Auftrag
Interessenten und Angebote
offen | Interessenten im CRM erfasst und eingestuft | 13 | Makler | CRM-Auszug |  |  |  | — | Auftrag
offen | Erwerbsrechtliche Zulässigkeit der Interessenten geprüft | 13 | Makler | CRM-Eintrag, Behördenauskunft |  |  |  | R34 R35 R36 | ergänzt
offen | Besichtigungen durchgeführt und protokolliert | 14 | Makler | Besichtigungsprotokolle |  |  |  | — | Auftrag
offen | Offenlegung bekannter Mängel gegenüber Interessenten dokumentiert | 14 | Makler | Besichtigungsprotokoll |  |  |  | R10 | ergänzt
offen | Finanzierungen geprüft: objektbezogene Bankbestätigung liegt vor | 15 | Makler | Finanzierungsbestätigung |  |  |  | R40 | Auftrag
offen | Identifikation des Käufers nach GwG abgeschlossen | 17 | Makler | Identifikationsdossier Käufer |  |  |  | R37 | ergänzt
offen | Kaufangebot schriftlich erhalten und protokolliert | 15 | Makler | Kaufangebot mit Eingangsvermerk |  |  |  | — | Auftrag
offen | Eigentümer über jedes Angebot informiert | 15 | Makler | Versandnachweis, Entscheidungsvorlage |  |  |  | — | Auftrag
offen | Verhandlungsauftrag des Eigentümers schriftlich eingeholt | 16 | Eigentümer | Schriftlicher Auftrag |  |  |  | — | ergänzt
offen | Verhandlung abgeschlossen und Einigung schriftlich festgehalten | 16 | Makler | Verhandlungsprotokoll |  |  |  | — | Auftrag
Abschluss beim Notariat
offen | Reservation erfolgt, ohne Konventionalstrafe und ohne Anzahlung beim Makler | 17 | Makler | Reservationsbestätigung |  |  |  | R2 R38 | Auftrag
offen | Zweitinteressenten über die Wartestellung informiert | 17 | Makler | Korrespondenz |  |  |  | — | ergänzt
offen | Notariat beauftragt und Unterlagen vollständig übermittelt | 17 | Makler | Notariatsauftrag, Checkliste F6 |  |  |  | — | Auftrag
offen | Sicherstellung der Grundstückgewinnsteuer geregelt | 17 | Makler mit Notariat | Vertragsbestimmung, Bestätigung |  |  |  | R25 | ergänzt
offen | Schuldbriefe und Hypothekenablösung geregelt | 17 | Eigentümer mit Bank | Ablösebestätigung |  |  |  | R41 | ergänzt
offen | Kaufvertrag erstellt und gegen die Einigung geprüft | 18 | Notariat, Prüfung Makler | Entwurf mit Prüfbemerkungen |  |  |  | — | Auftrag
offen | Kaufvertrag öffentlich beurkundet | 18 | Notariat | Beurkundete Ausfertigung |  |  |  | R1 | Auftrag
offen | Mängelliste und Inventarliste als Vertragsbeilagen aufgenommen | 18 | Makler | Vertragsbeilagen |  |  |  | R10 | ergänzt
offen | Zahlung geregelt und Zahlungseingang bestätigt | 19 | Notariat | Zahlungsbestätigung |  |  |  | — | Auftrag
offen | Eigentumsübertragung im Grundbuch eingetragen | 19 | Grundbuchamt | Eintragungsbestätigung |  |  |  | R3 | Auftrag
Übergabe
offen | Versorger und Versicherungen auf den Übergabetermin umgestellt | 19 | Eigentümer und Käufer | Bestätigungen |  |  |  | — | ergänzt
offen | Übergabe erfolgt und Übergabeprotokoll von beiden Parteien unterzeichnet | 20 | Makler | Übergabeprotokoll |  |  |  | — | Auftrag
offen | Schlüssel übergeben und im Protokoll je Art und Anzahl quittiert | 20 | Makler | Schlüsselliste im Protokoll |  |  |  | — | Auftrag
offen | Zählerstände mit Zählernummer erfasst und fotografiert | 20 | Makler | Zählerliste, Fotos |  |  |  | — | ergänzt
offen | Technische Unterlagen an den Käufer übergeben | 20 | Makler | Empfangsbestätigung |  |  |  | — | ergänzt
offen | Offene Punkte aus der Übergabe erledigt und abgeschlossen | 20 | Makler | Nachverfolgung im Protokoll |  |  |  | — | ergänzt
Kaufmännischer und organisatorischer Abschluss
offen | Inserate offline genommen und Portale bereinigt | 20 | Makler | Kontrollausdrucke |  |  |  | — | ergänzt
offen | Absagen an alle nicht berücksichtigten Interessenten versandt | 20 | Makler | Korrespondenz, CRM |  |  |  | — | ergänzt
offen | Maklerprovision abgerechnet, Mehrwertsteuer ausgewiesen | 20 | Makler | Honorarrechnung |  |  |  | R21 | Auftrag
offen | Kennzahlen im Controlling erfasst und abgeschlossen | 20 | Makler | Kennzahlenblatt |  |  |  | — | ergänzt
offen | Dossier abgeschlossen: Ordnerstruktur vollständig, Dateien benannt | 20 | Makler | Objektordner nach Teil S |  |  |  | — | Auftrag
offen | GwG-Dossier gesondert und vollständig archiviert | 20 | Makler | Archivvermerk |  |  |  | R37 | ergänzt
offen | Löschfristen für Interessentendaten gesetzt, Daten bereinigt | 20 | Makler | CRM-Protokoll |  |  |  | R39 | ergänzt
offen | Aufbewahrungsfrist des Objektdossiers gesetzt und vermerkt | 20 | Makler | Archivierungsvermerk |  |  |  | — | ergänzt
offen | Eigentümerabschlussgespräch durchgeführt | 20 | Makler | Protokoll Abschlussgespräch |  |  |  | — | Auftrag
offen | Eigentümer auf Steuerfristen und Gewährleistungsfrist hingewiesen | 20 | Makler | Abschlussbericht |  |  |  | R11 R22 | ergänzt
offen | Referenz oder Rückmeldung eingeholt, Einwilligung dokumentiert | 20 | Makler | Einwilligung |  |  |  | R39 | ergänzt
offen | Wiedervorlage im CRM auf zwölf Monate gesetzt | 20 | Makler | CRM-Eintrag |  |  |  | — | ergänzt

## Kennzahlen
09 · Kennzahlen für den Abschlussbericht an den Eigentümer
Grundlage der Vorlage K19 «Abschlussbericht an den Eigentümer».
Kennzahl | Wert | Bemerkung
Ergebnis
Bewertete Spanne, untere Grenze CHF
Bewertete Spanne, obere Grenze CHF
Angebotspreis CHF
Erzielter Kaufpreis CHF
Abweichung erzielter Preis zu Angebotspreis |  | Berechnet
Erzielter Preis innerhalb der Spanne |  | ja / nein, mit Begründung
Vermarktung
Tage am Markt
Anfragen
Besichtigungen
Qualifizierte Interessenten (Stufe A)
Angebote
Preisreduktionen: Anzahl und Höhe
Häufigster Absagegrund
Abwicklung
Tage von der Einigung bis zur Beurkundung
Tage von der Beurkundung bis zur Eintragung
Tage von der Eintragung bis zur Übergabe
Vermarktungskosten gegen Budget
Abschluss
Honorar abgerechnet am
Abschlussgespräch geführt am
Rückmeldung des Eigentümers
Referenz erteilt und Einwilligung dokumentiert |  | Register R39
Wiedervorlage im CRM gesetzt auf |  | Zwölf Monate
Aufbewahrungsfrist des Dossiers bis

## Uebergabe
09 · Schlüssel und Zählerstände bei der Übergabe
Zählerstände nur mit Zählernummer verwertbar. Fehlende Schlüssel ausdrücklich vermerken.
Art | Bezeichnung | Anzahl bzw. Stand | Zähler- / Zylindernummer | Datum | Foto erstellt | Quittiert durch Käufer | Bemerkung
Schlüssel | Haustür
Schlüssel | Nebeneingang
Schlüssel | Keller
Schlüssel | Estrich
Schlüssel | Garage
Schlüssel | Garagentor-Fernbedienung
Schlüssel | Briefkasten
Schlüssel | Nebengebäude / Gartenhaus
Schlüssel | Badge / Code
Schlüssel | Storenfernbedienung
Zähler | Strom Hochtarif
Zähler | Strom Niedertarif
Zähler | Wasser
Zähler | Gas
Zähler | Wärmezähler
Zähler | Öltank, Füllstand
Zähler | Photovoltaik, Erzeugung
Zähler | Photovoltaik, Einspeisung